Дорожная карта по достижению муниципальной составляющей Алексеевского городского округа региональной составляющей Белгородской области «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

1. Наименование региональной составляющей (региональные показатели):

1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, при условии успешного участия в конкурсном отборе (наличие федерального финансирования) (базовое значение – 0 тыс. ед., плановое значение – 0 тыс. ед.).
2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (базовое значение – 0%, плановое значение – 0%).
3. Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также поддержку гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом с 2019 года (базовое значение – 5000 чел., плановое значение – 5580 чел.).
4. Количество созданных и функционирующих консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи образовательным организациям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми образования в форме семейного образования, в том числе детьми с ОВЗ, нарастающим итогом (базовое значение – 0 ед., плановое значение – 0 ед.).

Задача: Оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | Плановое значение |
| % | Чел. | % | Чел. |
| Показатели по соглашению  |
| 1. | Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах | - | 200 | - | 230 |

* 1. Наименование муниципального показателя: «Численность родителей (законных представителей) детей, получившие услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, нарастающим итогом с 2019 года, чел.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Ожидаемый результат (мероприятие/участники) |
| 1 | Проведение работы по ознакомлению педагогов с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями регионального и муниципального уровней | Программа проведения семинара - совещания  | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Март 2019 г. | Проведен семинар-совещание для специалистов (педагоги-психологи, учителя- логопеды) «Основные векторы реализации показателей национального проекта «Образования» |
| 2 | Проведение разъяснительной работы с руководителями по ознакомлению с Распоряжением Минобрнауки России от 01 марта 2019 года № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» | Распоряжение Минобрнауки России от 01 марта 2019 года № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций по организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Апрель 2019 г.  | С методическими рекомендациями, размещенными на сайте рассылки isys3.alexrono.ru ознакомлены педагоги 34 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования |
| 3 | Создание на сайте управления образования закладки «Реализация национального проекта «Образование» и в 34 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования закладки «Национальный проект «Образование» | Информационное письмо управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Май 2019 г. | На сайте управления образования создана закладка «Реализация национального проекта «Образование» и в 34 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования закладка «Национальный проект «Образование» |
| 4 | Реализация муниципального проекта «Оказание консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста Алексеевского городского округа»  | Распоряжение администрации Алексеевского городского округа «Об открытии проектов» от 5 июня 2019 года № 790-Р | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Июнь - декабрь 2019 г. | Созданы условия для повышения компетентности родителей детей дошкольного возраста в вопросах образования, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 230 родителям (законным представителям) детей |
| 4.1 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 3  | Детский сад №3 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 20 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста |
| 4.2 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 8  | Детский сад №8 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 20 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста |
| 4.3 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» детского сада № 9 (КЦ) | Детский сад №9 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 20 родителей (законных представителей) в консультационном центре |
| 4.4 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» в «Центре игровой поддержки» (ЦИП) детского сада № 9  | Детский сад №9 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 10 родителей (законных представителей) |
| 4.5 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» в консультационном центре (КЦ) детского сада № 10  | Детский сад №10 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 30 родителей (законных представителей) |
| 4.6 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» в «Лекотеке» (ЦИП) детского сада № 10  | Детский сад №10 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 5 родителей (законных представителей) |
| 4.7 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 11  | Детский сад №11 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 20 родителей (законных представителей) |
| 4.8 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 12  | Детский сад №12 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 20 родителей (законных представителей) |
| 4.9 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» в консультационном центре (КЦ) детского сада № 13  | Детский сад №13 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 15 родителей (законных представителей) |
| 4.10 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» в «Центре игровой поддержки» (ЦИП) детского сада № 13  | Детский сад №13 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 10 родителей (законных представителей) |
| 4.11 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 14  | Детский сад №14 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 15 родителей (законных представителей) |
| 4.12 | Организация консультаций в очной форме и формате «Воспитание-onlinе» на базе консультационного центра (КЦ) детского сада № 17  | Детский сад №17 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 30 родителей (законных представителей) |
| 4.13 | Организация консультаций в очной форме на базе консультационного центра игровой поддержки (ЦИП) детского сада № 15  | Детский сад №15 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 7 родителей (законных представителей) |
| 4.14 | Организация консультаций в очной форме на базе консультационного центра игровой поддержки (ЦИП) детского сада № 7 | Детский сад №7 | Июнь - декабрь 2019 г. | Проведены консультации для не менее 8 родителей (законных представителей) |
| 5 | Проведение мониторинга по выявлению запросов и потребностей родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста для получения услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о проведении мониторинга | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Июль - август – 2019 г. | Проведен мониторинг по выявлению запросов и потребностей родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста для получения услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в 34 образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования |
| 6 | Проведение информационно – разъяснительной кампании с родительской общественностью по информированию о возможности получения психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Июль- август 2019 г | Проведена информационно – разъяснительная кампания (информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.) |
| 7 | Внесение изменений на сайтах образовательных организаций, имеющих Консультационные центры во вкладке для консультативной и методической поддержки разных категорий семей  | Информационное письмо управления образования администрации Алексеевского городского округа | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Сентябрь 2019 г. | Внесены изменения на сайтах 11 образовательных организаций, имеющих Консультационные центры во вкладке для консультативной и методической поддержки разных категорий семей в соответствии с реализацией нацпроекта «Образование» |
| 8 | Создание на сайтах образовательных организаций, вкладки для информации родителей (законных представителей) по консультативной и методической поддержки разных категорий семей  | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Сентябрь 2019 г. | Созданы на сайтах 23 образовательных организаций вкладки для информации родителей (законных представителей) по консультативной и методической поддержки разных категорий семей  |
| 9 | Взаимодействие функционирующих Консультационных центров с родителями детей от 0 до 7 лет, проживающих в сельских территориях | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Сентябрь – декабрь 2019 г. | Разработана модель взаимодействия 9 функционирующих Консультационных центров с родителями детей от 0 до 7 лет, проживающих в сельских территориях  |
| 10 | Организация работы семейных клубов, школ для родителей и других родительских сообществ в детских садах Алексеевского городского округа | Приказы образовательных организаций | Образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования | Октябрь-ноябрь 2019 г. | Созданы родительские сообщества на базе 24 детских садов  |
| 11 | Инициация и разработка муниципального проекта «Организация выездной мобильной бригады специалистов по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, проживающих в сельских территориях» | Инициативная заявка | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | Декабрь 2019 г. | Охвачены психолого-педагогической, методической и консультативной не менее 50 родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, проживающих в сельских территориях  |
| 12 | Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Направление отчетов | Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих национальных проектов «Образование» | Управление образования администрации Алексеевского городского округа | до 28 числа каждого месяца | Предоставлен ежемесячный отчет |